## summary
template-development summary
対応工数
| 工数(D) | 工数(M)
合計工数 | 100.125 | 5.0062
見積工数 | 110.1375 | 5.5069
対応期間
対応開始日 | 2026-02-02
要件定義
基本設計
詳細設計
実装、単体テスト
結合テスト
リリース完了
全対応完了日

## wbs
大項目ID | 中項目ID | 小項目ID | ID | 工程(親タスク) | タスク(子タスク) | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 工数(H) | 工数(D) | 担当 | 備考 | 参考URL | 成果物
1 | 1 | 1 | 1-1-1 | 要件定義 | 要件定義-ヒアリング・現状分析-現状ヒアリングMTG設定 | 要件定義 | ヒアリング・現状分析 | 現状ヒアリングMTG設定 | 32 | 4 | A |  |  | ヒアリングシート
1 | 2 | 1 | 1-2-1 | 要件定義 | 要件定義-業務フロー作成-業務フロー作成 |  | 業務フロー作成 | 業務フロー作成 | 16 | 2 | A |  |  | 業務フロー図
1 | 3 | 1 | 1-3-1 | 要件定義 | 要件定義-機能要件定義-機能一覧作成 | 中項目: 機能要件定義; 小項目: 機能一覧作成; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: 機能一覧
1 | 4 | 1 | 1-4-1 | 要件定義 | 要件定義-非機能要件定義-非機能要件作成 | 中項目: 非機能要件定義; 小項目: 非機能要件作成; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: 可用性・セキュリティ、運用要件など
1 | 5 | 1 | 1-5-1 | 要件定義 | 要件定義-要件定義書承認 | 中項目: 要件定義書承認; 工数(H): 0; 工数(D): 0; 成果物: マイルストーン：要件FIX
2 | 1 | 1 | 2-1-1 | 基本設計 | 基本設計-システム構成設計 | 大項目: 基本設計; 中項目: システム構成設計; 工数(H): 28; 工数(D): 3.5; 成果物: インフラ構成図
2 | 2 | 1 | 2-2-1 | 基本設計 | 基本設計-画面一覧・画面遷移図作成 | 中項目: 画面一覧・画面遷移図作成; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: 画面遷移図
2 | 3 | 1 | 2-3-1 | 基本設計 | 基本設計-画面レイアウト設計 | 中項目: 画面レイアウト設計; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: 画面デザイン案
2 | 4 | 1 | 2-4-1 | 基本設計 | 基本設計-データベース論理設計 | 中項目: データベース論理設計; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: ER図
2 | 5 | 1 | 2-5-1 | 基本設計 | 基本設計-外部インターフェース設計 | 中項目: 外部インターフェース設計; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: 外部連携仕様書
3 | 1 | 1 | 3-1-1 | 詳細設計 | 詳細設計-クラス・モジュール設計 | 大項目: 詳細設計; 中項目: クラス・モジュール設計; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: クラス図・シーケンス図
3 | 2 | 1 | 3-2-1 | 詳細設計 | 詳細設計-データベース物理設計 | 中項目: データベース物理設計; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: テーブル定義書
3 | 3 | 1 | 3-3-1 | 詳細設計 | 詳細設計-詳細ロジック・アルゴリズム設計 | 中項目: 詳細ロジック・アルゴリズム設計; 工数(H): 32; 工数(D): 4; 成果物: 処理フロー図
3 | 4 | 1 | 3-4-1 | 詳細設計 | 詳細設計-API・内部インターフェース設計 | 中項目: API・内部インターフェース設計; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: API仕様書
4 | 1 | 1 | 4-1-1 | 実装 | 実装-開発環境構築 | 大項目: 実装; 中項目: 開発環境構築; 工数(H): 8; 工数(D): 1; 成果物: ローカル・共有開発環境
4 | 2 | 1 | 4-2-1 | 実装 | 実装-プログラミング | 中項目: プログラミング; 工数(H): 120; 工数(D): 15; 成果物: ソースコード
4 | 3 | 1 | 4-3-1 | 実装 | 実装-コードレビュー | 中項目: コードレビュー; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: レビュー記録
5 | 1 | 1 | 5-1-1 | 単体テスト | 単体テスト-単体テスト項目作成 | 大項目: 単体テスト; 中項目: 単体テスト項目作成; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: 単体テスト仕様書
5 | 2 | 1 | 5-2-1 | 単体テスト | 単体テスト-単体テスト環境構築 | 中項目: 単体テスト環境構築; 工数(H): 8; 工数(D): 1; 成果物: テストデータ作成
5 | 3 | 1 | 5-3-1 | 単体テスト | 単体テスト-単体テスト実施 | 中項目: 単体テスト実施; 工数(H): 40; 工数(D): 5; 成果物: テスト結果報告（単体）
5 | 4 | 1 | 5-4-1 | 単体テスト | 単体テスト-不具合修正・再テスト | 中項目: 不具合修正・再テスト; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: バグ票
6 | 1 | 1 | 6-1-1 | 結合テスト実施 | 結合テスト実施-結合テスト実施 | 大項目: 結合テスト実施; 中項目: 結合テスト実施; 工数(H): 144; 工数(D): 18; 成果物: 機能間連携の確認
6 | 2 | 1 | 6-2-1 | 結合テスト実施 | 結合テスト実施-総合テスト実施 | 中項目: 総合テスト実施; 工数(H): 40; 工数(D): 5; 成果物: 全体系・負荷等の確認
6 | 3 | 1 | 6-3-1 | 結合テスト実施 | 結合テスト実施-運用・受入テスト支援 | 中項目: 運用・受入テスト支援; 工数(H): 24; 工数(D): 3; 成果物: ユーザー確認のサポート
7 | 1 | 1 | 7-1-1 | リリース | リリース-本番移行計画策定 | 大項目: リリース; 中項目: 本番移行計画策定; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: 移行手順書（手順・時間）
7 | 2 | 1 | 7-2-1 | リリース | リリース-リリース手順書作成 | 中項目: リリース手順書作成; 工数(H): 8; 工数(D): 1; 成果物: 本番サーバー反映
7 | 3 | 1 | 7-3-1 | リリース | リリース-リリース作業実施 | 中項目: リリース作業実施; 工数(H): 8; 工数(D): 1; 成果物: マイルストーン：リリース完了
7 | 4 | 1 | 7-4-1 | リリース | リリース-本番稼働立ち会い | 中項目: 本番稼働立ち会い; 工数(H): 16; 工数(D): 2; 成果物: 稼働直後の監視
7 | 5 | 1 | 7-5-1 | リリース | リリース-保守運用引き継ぎ | 中項目: 保守運用引き継ぎ; 工数(H): 8; 工数(D): 1; 成果物: 運用マニュアル
8 | 1 | 1 | 8-1-1 | 納品 | 納品-納品物作成 | 大項目: 納品; 中項目: 納品物作成; 工数(H): 4; 工数(D): 0.5
8 | 2 | 1 | 8-2-1 | 納品 | 納品-プロジェクト完了報告 | 中項目: プロジェクト完了報告; 工数(H): 1; 工数(D): 0.125
8 | 2 | 2 | 8-2-2 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 3 | 8-2-3 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 4 | 8-2-4 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 5 | 8-2-5 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 6 | 8-2-6 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 7 | 8-2-7 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 8 | 8-2-8 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 9 | 8-2-9 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 10 | 8-2-10 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 11 | 8-2-11 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 12 | 8-2-12 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 13 | 8-2-13 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 14 | 8-2-14 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 15 | 8-2-15 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 16 | 8-2-16 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 17 | 8-2-17 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 18 | 8-2-18 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 19 | 8-2-19 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 20 | 8-2-20 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 21 | 8-2-21 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 22 | 8-2-22 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 23 | 8-2-23 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 24 | 8-2-24 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 25 | 8-2-25 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 26 | 8-2-26 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 27 | 8-2-27 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 28 | 8-2-28 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 29 | 8-2-29 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 30 | 8-2-30 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 31 | 8-2-31 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 32 | 8-2-32 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 33 | 8-2-33 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 34 | 8-2-34 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 35 | 8-2-35 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 36 | 8-2-36 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 37 | 8-2-37 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 38 | 8-2-38 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 39 | 8-2-39 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 40 | 8-2-40 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 41 | 8-2-41 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 42 | 8-2-42 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 43 | 8-2-43 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 44 | 8-2-44 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 45 | 8-2-45 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 46 | 8-2-46 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 47 | 8-2-47 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 48 | 8-2-48 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 49 | 8-2-49 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 50 | 8-2-50 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 51 | 8-2-51 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 52 | 8-2-52 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 53 | 8-2-53 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 54 | 8-2-54 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 55 | 8-2-55 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 56 | 8-2-56 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 57 | 8-2-57 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 58 | 8-2-58 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 59 | 8-2-59 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 60 | 8-2-60 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 61 | 8-2-61 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 62 | 8-2-62 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 63 | 8-2-63 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 64 | 8-2-64 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 65 | 8-2-65 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 66 | 8-2-66 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 67 | 8-2-67 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 68 | 8-2-68 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 69 | 8-2-69 |  |  | 工数(D): 0
8 | 2 | 70 | 8-2-70 |  |  | 工数(D): 0

## term
ID接頭辞 | タスク | 開始日 | 終了日 | 対応工数(D) | 期間バッファ | 並列対応 | 備考
1-1 | 要件定義-ヒアリング・現状分析-現状ヒアリングMTG設定 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 4 | 1
1-2 | 要件定義-業務フロー作成-業務フロー作成 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2 | 2
1-3 | 要件定義-機能要件定義-機能一覧作成 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 3 | 1
1-4 | 要件定義-非機能要件定義-非機能要件作成 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 3 | 2
1-5 | 要件定義-要件定義書承認 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 0 | 2
2-1 | 基本設計-システム構成設計 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 3.5 | 1
2-2 | 基本設計-画面一覧・画面遷移図作成 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 3 | 1
2-3 | 基本設計-画面レイアウト設計 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 3 | 2
2-4 | 基本設計-データベース論理設計 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2 | 1
2-5 | 基本設計-外部インターフェース設計 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2 | 1
3-1 | 詳細設計-クラス・モジュール設計 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 3 | 1
3-2 | 詳細設計-データベース物理設計 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2 | 1
3-3 | 詳細設計-詳細ロジック・アルゴリズム設計 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 4 | 1
3-4 | 詳細設計-API・内部インターフェース設計 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 | 1
4-1 | 実装-開発環境構築 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | 1
4-2 | 実装-プログラミング | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 15 | 1
4-3 | 実装-コードレビュー | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 3 | 1
5-1 | 単体テスト-単体テスト項目作成 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2 | 1
5-2 | 単体テスト-単体テスト環境構築 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | 1
5-3 | 単体テスト-単体テスト実施 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 5 | 2
5-4 | 単体テスト-不具合修正・再テスト | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 3 | 2
6-1 | 結合テスト実施-結合テスト実施 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 18 | 2
6-2 | 結合テスト実施-総合テスト実施 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 5 | 1
6-3 | 結合テスト実施-運用・受入テスト支援 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 3 | 1
7-1 | リリース-本番移行計画策定 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2 | 1
7-2 | リリース-リリース手順書作成 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | 1
7-3 | リリース-リリース作業実施 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 1 | 4
7-4 | リリース-本番稼働立ち会い | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2 | 3
7-5 | リリース-保守運用引き継ぎ | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 1 | 3
8-1 | 納品-納品物作成 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.5 | 1
8-2 | 納品-プロジェクト完了報告 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.125 | 1
|  | 2026-07-21 | #N/A | 0 | #N/A
Formulas:
開始日 = WORKDAY([終了日, row above]-1,1,syukujitsu!$A2:A1000)
終了日 = IF(WORKDAY([開始日]-1, [対応工数(D)]+[期間バッファ], syukujitsu!$A2:A1000) < [開始日], [開始日], WORKDAY([開始日]-1, [対応工数(D)]+[期間バッファ], syukujitsu!$A2:A1000))

## syukujitsu
国民の祝日・休日月日 | 国民の祝日・休日名称
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日

## term_buffer_params
ID接頭辞 | 工程 | 日数
1-1 | 要件定義-ヒアリング・現状分析-現状ヒアリングMTG設定 | 1
1-2 | 要件定義-業務フロー作成-業務フロー作成 | 2
1-3 | 要件定義-機能要件定義-機能一覧作成 | 1
1-4 | 要件定義-非機能要件定義-非機能要件作成 | 2
1-5 | 要件定義-要件定義書承認 | 2
2-1 | 基本設計-システム構成設計 | 1
2-2 | 基本設計-画面一覧・画面遷移図作成 | 1
2-3 | 基本設計-画面レイアウト設計 | 2
2-4 | 基本設計-データベース論理設計 | 1
2-5 | 基本設計-外部インターフェース設計 | 1
3-1 | 詳細設計-クラス・モジュール設計 | 1
3-2 | 詳細設計-データベース物理設計 | 1
3-3 | 詳細設計-詳細ロジック・アルゴリズム設計 | 1
3-4 | 詳細設計-API・内部インターフェース設計 | 1
4-1 | 実装-開発環境構築 | 1
4-2 | 実装-プログラミング | 1
4-3 | 実装-コードレビュー | 1
5-1 | 単体テスト-単体テスト項目作成 | 1
5-2 | 単体テスト-単体テスト環境構築 | 1
5-3 | 単体テスト-単体テスト実施 | 2
5-4 | 単体テスト-不具合修正・再テスト | 2
6-1 | 結合テスト実施-結合テスト実施 | 2
6-2 | 結合テスト実施-総合テスト実施 | 1
6-3 | 結合テスト実施-運用・受入テスト支援 | 1
7-1 | リリース-本番移行計画策定 | 1
7-2 | リリース-リリース手順書作成 | 1
7-3 | リリース-リリース作業実施 | 4
7-4 | リリース-本番稼働立ち会い | 3
7-5 | リリース-保守運用引き継ぎ | 3
8-1 | 納品-納品物作成 | 1
8-2 | 納品-プロジェクト完了報告 | 1

## id_template
大項目ID | 中項目ID | 小項目ID | ID
1 | 1 | 1 | 1-1-1
1 | 1 | 2 | 1-1-2
1 | 1 | 3 | 1-1-3
1 | 1 | 4 | 1-1-4
1 | 1 | 5 | 1-1-5
1 | 1 | 6 | 1-1-6
1 | 1 | 7 | 1-1-7
1 | 1 | 8 | 1-1-8
1 | 1 | 9 | 1-1-9
1 | 1 | 10 | 1-1-10
1 | 1 | 11 | 1-1-11
1 | 1 | 12 | 1-1-12
1 | 1 | 13 | 1-1-13
1 | 1 | 14 | 1-1-14
1 | 1 | 15 | 1-1-15
1 | 1 | 16 | 1-1-16
1 | 1 | 17 | 1-1-17
1 | 1 | 18 | 1-1-18
1 | 1 | 19 | 1-1-19
1 | 1 | 20 | 1-1-20
1 | 1 | 21 | 1-1-21
1 | 1 | 22 | 1-1-22
1 | 1 | 23 | 1-1-23
1 | 1 | 24 | 1-1-24
1 | 1 | 25 | 1-1-25
1 | 1 | 26 | 1-1-26
1 | 1 | 27 | 1-1-27
1 | 1 | 28 | 1-1-28
1 | 1 | 29 | 1-1-29
1 | 1 | 30 | 1-1-30
1 | 1 | 31 | 1-1-31
1 | 1 | 32 | 1-1-32
1 | 1 | 33 | 1-1-33
1 | 1 | 34 | 1-1-34
1 | 1 | 35 | 1-1-35
1 | 1 | 36 | 1-1-36
1 | 1 | 37 | 1-1-37
1 | 1 | 38 | 1-1-38
1 | 1 | 39 | 1-1-39
1 | 1 | 40 | 1-1-40
1 | 1 | 41 | 1-1-41
1 | 1 | 42 | 1-1-42
1 | 1 | 43 | 1-1-43
1 | 1 | 44 | 1-1-44
1 | 1 | 45 | 1-1-45
1 | 1 | 46 | 1-1-46
1 | 1 | 47 | 1-1-47
1 | 1 | 48 | 1-1-48
1 | 1 | 49 | 1-1-49
1 | 1 | 50 | 1-1-50
1 | 1 | 51 | 1-1-51
1 | 1 | 52 | 1-1-52
1 | 1 | 53 | 1-1-53
1 | 1 | 54 | 1-1-54
1 | 1 | 55 | 1-1-55
1 | 1 | 56 | 1-1-56
1 | 1 | 57 | 1-1-57
1 | 1 | 58 | 1-1-58
1 | 1 | 59 | 1-1-59
1 | 1 | 60 | 1-1-60
1 | 1 | 61 | 1-1-61
1 | 1 | 62 | 1-1-62
1 | 1 | 63 | 1-1-63
1 | 1 | 64 | 1-1-64
1 | 1 | 65 | 1-1-65
1 | 1 | 66 | 1-1-66
1 | 1 | 67 | 1-1-67
1 | 1 | 68 | 1-1-68
1 | 1 | 69 | 1-1-69
1 | 1 | 70 | 1-1-70
1 | 1 | 71 | 1-1-71
1 | 1 | 72 | 1-1-72
1 | 1 | 73 | 1-1-73
1 | 1 | 74 | 1-1-74
1 | 1 | 75 | 1-1-75
1 | 1 | 76 | 1-1-76
1 | 1 | 77 | 1-1-77
1 | 1 | 78 | 1-1-78
1 | 1 | 79 | 1-1-79
1 | 1 | 80 | 1-1-80
1 | 1 | 81 | 1-1-81
1 | 1 | 82 | 1-1-82
1 | 1 | 83 | 1-1-83
1 | 1 | 84 | 1-1-84
1 | 1 | 85 | 1-1-85
1 | 1 | 86 | 1-1-86
1 | 1 | 87 | 1-1-87
1 | 1 | 88 | 1-1-88
1 | 1 | 89 | 1-1-89
1 | 1 | 90 | 1-1-90
1 | 1 | 91 | 1-1-91
1 | 1 | 92 | 1-1-92
1 | 1 | 93 | 1-1-93
1 | 1 | 94 | 1-1-94
1 | 1 | 95 | 1-1-95
1 | 1 | 96 | 1-1-96
1 | 1 | 97 | 1-1-97
1 | 1 | 98 | 1-1-98
1 | 1 | 99 | 1-1-99
1 | 1 | 100 | 1-1-100